Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа с. Лазарево»

МКОУ СОШ с. Лазарево

Утвержен

директор школы

\_\_\_\_\_\_ Т.Б.Разуваева

Приказ № 157 от 11.12.2022г

**План перехода на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО**

**на 2021-2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Документ по результатам мероприятия** |
| Октябрь 2021 года | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор | Приказ о создании рабочей группы |
| 18-30 октября | Проведение педсовета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор | Протокол педсовета |
| Октябрь 2021 – май 2022 года | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Заместитель директора по ВР | Аналитическая справка |
| Октябрь 2021 – май 2022 года | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, СПО и вузов, учреждений культуры, которые обеспечивают реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по ВР | Договоры о взаимодействии |
| Ноябрь 2021 года | Анализ необходимости доработки программы формирования универсальных учебных действий, включая вопросы финансовой грамотности и иные изменения ФГОС | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Заместитель директора по АХР | Аналитическая записка |
| До 25.12.2021 | Разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО школы, не включая рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания, программы формирования УУД, учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы, проекты ООП НОО и ООО |
| Январь 2022 года | Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию ИОС | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Январь – май 2022 года | Разработка приказов, локальных актов, которые регламентируют введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | Приказы, локальные акты школы |
| До марта 2022 года | Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа, учителя-предметники | Протоколы заседаний рабочей группы, проекты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД |
| До апреля 2022 года | Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа, учителя-предметники | Протоколы заседаний рабочей группы, проекты учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности НОО и ООО |
| До мая 2022 | Разработка проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа, учителя-предметники | Протоколы заседаний рабочей группы, проекты программ воспитания и календарных планов воспитательной работы НОО и ООО |
| До 20.06.2022 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на 2022-2023 учебный год на заседании педагогического совета | Директор | Протокол заседания педагогического совета, приказ |
| До 28.08.2022 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы | Директор | Должностные инструкции |
| В течении учебного 2022-2023 года  | Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей учеников | Директор, заместитель директора по ВР | Аналитические отчеты, пакет информационно-методических материалов |
| В течении учебного 2022-2023 года  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Руководители ШМО, заместитель директора по УВР | План работы методического совета школы, планы работы ШМО, аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| В течение периода с ноября 2021 по 2023 год | Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС | администратор сайта школы | Сайт школы, пакет информационно-методических материалов |
| Апрель 2022 года | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященное обучению по новым ФГОС НОО, сбор заявлений родителей о согласии на переход по новым ФГОС НОО | Директор,заместитель директора по УВР | Протоколы родительского собрания в 1 классе, посвященное обучению по новым ФГОС НОО |
| Май 2022,  | Проведение классного родительского собрания в 4 классе, посвященное обучению по новым ФГОС ООО, сбор заявлений родителей о согласии на переход по новым ФГОС ООО | Директор, заместитель директора по УВР | Протоколы родительского собрания в 4 классе, посвященное обучению по новым ФГОС ООО |
| До мая 2022  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Директор | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| Ежегодно до 01 сентября | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | библиотекарь | Утвержденный список учебников, заявка на обеспечение школы учебниками |